«Утверждаю»

Приказ №_____  от  «____»________ 2011

Директор БОУСОШ №53	          М.А.Кунаковская

План

по введению и реализации  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в БОУ СОШ №53 г. Посёлка Найдорф

в 2011-2012 году

| Направление мероприятий | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 1.Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. 2.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. | Июнь,2011 Июнь,2011 | Рабочая группа Рабочая группа |
|  | 3.Разработка и утверждение плана-графика (сетевой график, дорожная карта) введения ФГОС начального общего образования. | Август-сентябрь,2011 | Кунаковсакя М. А., директор школы Е,Г, Минакова, зам.директора по УВР |
|  | 4.Создание проекта образовательной программы (ООП НОО) | До 10.06.2011 г. | Члены рабочей группы |
|  | 5.Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО, Разработка новых положений, принятие приказов, новых должностных инструкций педагогических работников, иных документов | До 01.09.2011 г. | Администрация школы, члены рабочей группы |
|  | 6.Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | До 01.09.2011 г. | Администрация школы, члены рабочей группы |
|  | 7.Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | До 01.09.2011 г. | Администрация школы, члены рабочей группы |
|  | 8. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 01.09.2011 г. | Администрация школы, члены рабочей группы |
| Создание финансово- экономического обеспечения введения ФГОС | 1.Внесение изменений в Положение об оплате труда работников БОУСОШ №53 в части установления стимулирующих выплат и доплат из базовой части и порядке и размеров премирования педагогов. | До 05.09.2011 г. | Управляющий совет Кунаковсакя М. А., директор школы |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 1.Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС начального общего образования. 2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы. | Июнь, 2011 | Кунаковсакя М. А., директор школы Минакова Е.Г., заместитель директора по УВР |
|  | 3.Создание системы методической и инновационной работы, обеспечивающих сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования. | По отдельному плану инновационной работы | Журавлева Н.С., заместитель директора по НМР |
|  | 4. Подготовка учебных помещений для начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС к созданию условий | До 25.07.2011 г. | Кунаковсакя М. А., директор школы, Богославцева М.А., учитель 1-го класса |
| Обеспечение координации деятельности всех участников образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС НОО | 1.Публичный отчёт школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования. 2.Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 3.Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 4. Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов. 5. Организация участия различных категорий педагогических работников в районных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | июнь,2012 г. август,2011г. не реже 1 раза в четверть В течение 2011-2012 г. В течение 2011-2012 г. | Кунаковская М.А., директор школы Исаева О.Ю., заместитель директора по ВР Минакова Е.Г., заместитель директора по УВР Члены администрации Журавлева Н.С., заместитель директора по НМР |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 1.Создание заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС. 2.Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. 3.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы. 4. Курсовая переподготовка директора школы, учителей начальных классов на базе ККИДППО 5. Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 6. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования с целью обеспечения организации внеурочной деятельности | июнь,2011 Весь период Август,2011 В течение 2011 – 2012 уч.года, В течение года До 01.09.2011 г. | Журавлева Н.С., заместитель директора по НМР Минакова Е.Г., заместитель директора по УВР Рабочая группа Журавлева Н.С., заместитель директора по НМР Администрация школы, методическая служба Кунаковская М.А., директор школы |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС. | 1.Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьные сайты и печатные издания. 2. Издание приказа по школе о подготовке публичного отчета школы. 3.Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании и реализации основной образовательной программы начального общего образования. 4. Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС. | Весь период Май 2012г. Весь период Не реже 1 раза в четверть | Кунаковская М.А., директор школы Кунаковская М.А., директор школы Рабочая группа Минакова Е.Г., заместитель директора по УВР |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. | 1.Разработка ( корректировка)локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положение о культурно- досуговом центре, информационно- библиотечном центре, физкультурно- оздоровительном центре). 2.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 3.Составление перечня используемых УМК в 1 классе. 4. Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 5. Обеспечение доступа учителей, переходящих на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 6. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | июнь, 2011 июнь-август, 2011 апрель, 2011 Сентябрь,2011 В течение года В течение года | Рабочая группа Ануфриева Л.Х., библиотекарь Минакова Е.Г., заместитель директора по УВР Кунаковская М.А., директор школы Ануфриева Л.Х. Калабина Т.Т., учитель информатики |